## FORMATO SAFF 2016
| Dependencia o Entidad: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | Dependencia o Entidad: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
| Mes del reporte: OCTUBRE 2017 | ENERO A NOVIEMBRE 2017
Número de Contratos Reportados: 17
Número de Convenios modificatorios reportados 10
Número de Convenios de colaboración reportados 02
| ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA | RFC | ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA) | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) | NO. DE CONVENIOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 |  | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) |  | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA) |  | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) |  | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) |  | ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
[14 empty] | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA)
1 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | CONVENIO DE COLABORACION | ASESORAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL NUEVO EDIFICIO DE ACERVOS. ETAPA 2107 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | FIC000330LK9 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-05-22 | 2017-08-22 |  |  | 4308342 |  | 4308342 |  | 4308342 |  | 4308342 |  | 100 |  | CONCLUIDO
2 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP ACSP 001/2017 - AD | ACABADO Y SELLADO EN SUPERFICIES DE MARQUESINA Y PRETIL DE AZOTEA DE EDIFICIO DE ACERVOS | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | ARQ. IMELDA LUCIANA CONTRERAS CARO SILVA | COSI730107630 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 285960.29 |  | 285960.29 |  | 357174.29 |  | 357174.29 |  | 100 |  | CONCLUIDO
3 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP AELEVAC 002/2017 - AD | ADECUACIONES AL SISTEMA DE ELEVADOR Y AUTOMATIZACIÓN EN CHILLER Y UNIDADES MANEJADORAS DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | C. ING. RAFAEL LOPÉZ DE LA CERDA DEL VALLE | LOVR530428V48 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-05-29 | 2017-08-06 | 2017-08-23 | 1 | 285966.07 |  | 285966.07 |  | 339772.37 |  | 339772.37 |  | 100 |  | CONCLUIDO
4 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP RELEC 003/2017 - AD | REVISIÓN ELÉCTRICA Y ADECUACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN EDIFICIO DE LABORATORIO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ALMACÉN Y ALUMBRADO EXTERIOR | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | PROYECTOS Y SOLUCIONES LOM, S. A. DE C. V. | PYS1003013T5 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 1 | 280556 |  | 280556 |  | 350086 |  | 350086 |  | 100 |  | CONCLUIDO
5 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN SROP GPS17 004/2017 - LPN | GERENCIA DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES, ETAPA 2017 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIOS | INTEGRACION DE SERVICIOS Y EJECUCIONES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, S. A. DE C. V. | ISE090810JV6 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-06-12 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 1 | 3748036.67 |  | 3748036.67 |  | 4666078.39 |  | 4666078.39 |  | 100 |  | CONCLUIDO
6 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP ACCV 006/2017 - ITP | CONSTRUCCIÓN ACCESO VEHICULAR, DUCTERÍA PARA MEDIANA TENSIÓN Y ALBAÑILERÍAS GENERALES EN ÁREAS EXTERIORES EN ZONA ORIENTE. | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | CONSTRUCCIONES M.R.M., S. A. DE C. V. | CMR890228V27 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-06-12 | 2017-08-10 | 2017-08-24 | 1 | 2397925.91 |  | 2397925.91 |  | 2996240.21 |  | 2996240.21 |  | 100 |  | CONCLUIDO
7 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP IMPB 007/2017 - ITP | IMPERMEABILIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SONIDO EN BIBLIOTECA Y ADECUACIONES EN ÁREAS DE SERVICIO DE LABORATORIOS. | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | IGUESS, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ICO150225546 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-06-19 | 2017-08-17 |  |  | 1877559.52 |  | 1877559.52 |  | 1877559.52 |  | 1877559.52 |  | 100 |  | CONCLUIDO
8 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP AMUD 008/2017 - ITP | TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DUCTOS DIVISORIOS Y TRABAJOS VARIOS DEL EDIFICIO DE ACERVOS Y LABORATORIOS. | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | RIZOMA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S. A. DE C.V. | RAI160205F7A | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-06-19 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 1 | 2391311.49 |  | 2391311.49 |  | 2764824.59 |  | 2764824.59 |  | 100 |  | CONCLUIDO
9 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP ALB 009/2017 - ITP | ALBAÑILERIAS PARA ADECUACIÓN DE REGISTROS EN RED ELÉCTRICA Y PLUVIAL EN ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE DEPÓSITOS. | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | CONSORCIO BASALTO, INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CBI120305RV7 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-06-20 | 2017-09-02 | 2017-09-16 | 1 | 1574286.17 |  | 1574286.17 |  | 1967340.21 |  | 1967340.21 |  | 100 |  | CONCLUIDO
10 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP MCMC 010/2017-ITP | MONTAJE DE CUARTO DE MONITOREO DE COMUNICACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALES EN EL ANEXO TÉCNICO E INSTALACIONES ACTUALES | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | GRUPO SIAYEC, S.A. DE C.V. | GSI9211132TA | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-07-10 | 2017-09-22 | 2017-10-10 | 1 | 2510683.72 |  | 2510683.72 |  | 3043640.48 |  | 3041056.91 |  | 100 |  | CONCLUIDO
11 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP MTVA 011/2017-LPN | MEJORAMIENTO DE TERRENO, CONFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD, ÁREAS VERDES Y TERRAPLENES ENTRE EDIFICIO DE ACERVOS Y CONJUNTO HISTÓRICO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | CONSORCIO BASALTO, INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CBI120305RV7 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-07-17 | 2017-10-14 | 2017-11-05 | 1 | 2118184.66 |  | 2118184.66 |  | 2637082.81 |  | 2637082.81 |  | 100 |  | CONCLUIDO
12 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP JCON 012/2017-LPN | CONFORMACIÓN, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EDIFICIO DE ACERVOS, LABORATORIO, CONJUNTO HISTÓRICO Y SUS PUENTES DE COMUNICACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO120423SF0 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-07-17 | 2017-10-14 | 2017-11-05 | 1 | 2152029.96 |  | 2152029.96 |  | 2688129.46 |  | 2688129.46 |  | 100 |  | CONCLUIDO
13 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP ATNAP 013/2017-LPN | CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y ACABADOS EN ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ETAPA 2017 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | TETL RESTAURACIONES, S.A. DE C.V. | TRE050315RPA | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-07-18 | 2017-10-15 |  |  | 2150504.99 |  | 2150504.99 |  | 2150504.99 |  | 2150504.99 |  | 100 |  | CONCLUIDO
14 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | CONVENIO DE APORTACION EN EFECTIVO | AMPLIACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, LADO NORTE | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QI0 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-08-16 | 2017-12-31 |  |  | 4698988.93 |  | 4698988.93 |  | 4698988.93 |  | 4698988.93 |  | 100 |  | CONCLUIDO
15 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP AESA 014/2017-LPN | CONEXIÓNES Y ALIMENTADORES PARA NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NORTE Y EDIFICIO DE ACERVOS | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SDD111020MS5 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-08-14 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 1 | 2519822.88 |  | 2519822.88 |  | 2987064.26 |  | 2987064.26 |  | 100 |  | CONCLUIDO
16 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN SROP PIPC 015/2017-AD | PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EDIFICIO DE ACERVOS, DEL NUEVO ANEXO TÉCNICO E INSTALACIONES ACTUALES, ETAPA 2017 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIOS | C. RAÚL CORRO FLORES | COFR710306D2A | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-09-06 | 2017-11-09 |  |  | 140850 |  | 140850 |  | 140850 |  | 140850 |  | 100 |  | CONCLUIDO
17 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP AEIL 016/2017-AD | ADECUACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN CUARTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DE LABORATORIO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | TECNOLOGÁ Y CONSTRUCCIONES AR-PE, S.A. DE C.C.V. | TCA070323N21 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-09-04 | 2017-10-23 | 2017-11-04 | 1 | 284583 |  | 284583 |  | 355728.75 |  | 355728.75 |  | 100 |  | CONCLUIDO
18 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN SROP ACCLG 017 /2017-LPN | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MANEJADORAS Y CHILLER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | GRUPO LODELAC, S.A.P.I. DE C.V. | GLO1706159Y9 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-09-11 | 2017-10-28 |  |  | 283872.68 |  | 283872.68 |  | 283872.68 |  | 283872.68 |  | 100 |  | CONCLUIDO
19 | COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | AGN OP JAH 018 /2017-AD | TRABAJOS DIVERSOS PARA JARDINERÍA ENTRE EDIFICIO DE ACERVOS E HISTÓRICO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES | OBRA | C. CRISTÓBAL SÁNCHEZ CHÁVEZ | SACC510112SS2 | CIUDAD DE MÉXICO |  | 2017-11-03 | 2017-11-20 |  |  | 179823.48 |  | 179823.48 |  | 179823.48 |  | 179823.48 |  | 100 |  | CONCLUIDO

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DEIOP
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2016
NOMBRE DEL CAMPO |  | REGISTRO DE CAMPO
ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO |  | ÁREA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJECUTA EL CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATO |  | DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI SÍMBOLOS.
OBJETO DEL CONTRATO |  | DIGITAR EL OBJETO COMPLETO QUE SE INDICA EN EL CONTRATO.
PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO |  | NOMBRE DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE EL NÚMERO DEL CONTRATO.
TIPO DE CONTRATO |  | SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO
NOMBRE DE LA CONTRATISTA |  | DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN, EN CASO DE SER MAS DE UNA DEBERÁN SEPARARSE CON " ; " (PUNTO Y COMA).
RFC |  | DIGITAR EL RFC DE LA /O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN, EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON " ; " (PUNTO Y COMA).
ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA |  | SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.
MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA) |  | EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON " ; " (PUNTO Y COMA).
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- |  | DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- |  | DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) |  | EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO, DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -
NO. DE CONVENIOS |  | DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 | MN (SI APLICA) | ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO 2016. DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
| USD (SI APLICA) | ANOTAR EL MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO 2016. DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) | MN (SI APLICA) | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
| USD (SI APLICA) | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA) | MN (SI APLICA) | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL MONTO DEL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO. EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
| USD (SI APLICA) | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL MONTO DEL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO. EN NÚMERO A DOS DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA NI PUNTOS Y COMAS.
AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) | MN (SI APLICA) | CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LO QUE SE HA PAGADO A LA CONTRATISTA. DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS.
| USD (SI APLICA) | CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LO QUE SE HA PAGADO A LA CONTRATISTA. DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS.
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) | MN (SI APLICA) | DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.
| USD (SI APLICA) | DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | SELECCIONAR EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO
OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CAPTURAR LAS OBSERVACIONES DE ACUERDO AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO.
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

## CATALOGO (hidden)
OBRA | AGUASCALIENTES | EN TIEMPO
SERVICIO | BAJA CALIFORNIA | CON ATRASO
| BAJA CALIFORNIA SUR | SUSPENDIDO
| CAMPECHE | RESCINDIDO
| CHIAPAS | TERMINACIÓN ANTICIPADA
| CHIHUAHUA | CONCLUIDO
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VARIOS ESTADOS
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

## Hoja1
2017-07-18
2017-10-15