## FORMATO SAFF 2018
SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2018
Dependencia o Entidad:ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Periodo de reporte: Enero a Diciembre de 2018
Número de Contratos Reportados: 10 Contratos
Numero de Convenios Modificatorios Reportados: 13 convenios
ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO | CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA | RFC | ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) | NO. DE CONVENIOS | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) |  | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA) |  | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) |  | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) |  | ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
[13 empty] | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA)
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 1 | AGN SROP GP 001/2018-LPN | GERENCIA DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES, ETAPA 2018. | SERVICIO | GEYCON GERENCIAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | GGY120216MM0 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-09 | 2018-11-30 |  | 1 | 7298453 |  | 7988108.17 |  | 7988108.17 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 2 | AGN OP RREGB 002/2018-LPN | REESTRUCTURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE GOBIERNO Y BARDA HISTÓRICA. | OBRA | CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO S.A DE C.V. | CAD960221P7A | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-10 | 2018-11-15 |  | 2 | 13551594.38 |  | 14840781.33 |  | 14840781.33 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 3 | AGN OP CPILG 003/2018-LPN | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE INTERCOMUNICACIÓN LABORATORIOS-GOBIERNO, REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE GALERIA OCHO Y TRABAJOS DIVERSOS | OBRA | ONACON, S.A. DE C.V. | ONA890406I57 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-16 | 2018-11-07 |  | 1 | 12399517.85 |  |  |  | 12399517.85 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 4 | AGN OP RCB 004/2018-ITP | ADECUACIONES, ACTUALIZACIÓN Y EQUIPOS PARA REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE CÁRCAMO DE BOMBEO | OBRA | CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. | CMR890228V27 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-17 | 2018-10-03 | 2018-10-22 | 2 | 3987445.96 |  |  |  | 3987445.96 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 5 | AGN OP APMAAA 005/2018-LPN | AUTOMATIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO DE ACERVOS Y DEPÓSITOS CABECEROS | OBRA | GRUPO CONSTRUCTOR DOLMEN, S.A. DE C.V. | GCD910729JC6 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-19 | 2018-11-07 |  | 1 | 13555256.52 |  |  |  | 13555256.52 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 6 | AGN OP REEG8C 006/2018-LPN | REESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO Y ESTANTERÍA DE GALERÍA OCHO Y CÚPULA | OBRA | DRILLING AND STRUCTURAL ANCHORS, S.A. DE C.V. | DSA140227FX5 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-23 | 2018-11-02 |  | 1 | 4553194.58 |  |  |  | 4553194.58 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 7 | AGN OP EPCAFEA 007/2018-LPN | ELEMENTOS PRECOLOCADOS DE CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS EN FACHADAS DE EDIFICIO DE ACERVOS Y PLAZA DE ACCESO | OBRA | DESARROLLO INMOBILIARIO GERJAU, S.A. DE C.V. | DIG100820M64 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-24 | 2018-11-22 |  | 1 | 10415836.96 |  |  |  | 10415836.96 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 8 | AGN OP TPPACCI 008/2018-LPN | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN PLAZA DE ACCESO Y CONCLUSIÓN DE CALLE INTERNA | OBRA | CONSORCIO BASALTO INGENIEROS&ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CBI120305RV7 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-30 | 2018-11-23 |  | 1 | 6950965.33 |  |  |  | 6950965.33 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 9 | AGN OP CBPN 009/2018-ITP | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL NORTE | OBRA | GARHEC CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. | GCO120423SF0 | DISTRITO FEDERAL | 2018-07-30 | 2018-10-22 |  | 1 | 3907795.44 |  |  |  | 3907795.44 |  | 100% |  | CONCLUIDO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL "NUEVO ANEXO TÉCNICO" | 0804B000001 | 10 | AGN OP REAAL 010/2018-LPN | REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIOS, TRABAJOS DIVERSOS EN CANCELERÍA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍAS, CÚPULAS Y ÁREAS EXTERIORES EN EL CONJUNTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | OBRA | RIZOMA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | RAI160205F7A | DISTRITO FEDERAL | 2018-08-06 | 2018-11-23 |  | 2 | 7498146.79 |  | 7607994.42 |  | 7607994.42 |  | 100% |  | CONCLUIDO
[13 empty] | 84118206.81 |  |  |  | 86206896.56

## CATALOGO (hidden)
OBRA | AGUASCALIENTES | EN TIEMPO
SERVICIO | BAJA CALIFORNIA | CON ATRASO
| BAJA CALIFORNIA SUR | SUSPENDIDO
| CAMPECHE | RESCINDIDO
| CHIAPAS | TERMINACIÓN ANTICIPADA
| CHIHUAHUA | CONCLUIDO
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VARIOS ESTADOS
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS